|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 037 |  |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ****ПАЛЕХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА** |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
| от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_-п |
| Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Палехского городского поселения на  2018-2022 годы  |

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлениями администрации Палехского муниципального района от 22.08.2013 № 495-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Палехского муниципального района» и от 04.10.2013 № 605-п «Об утверждении Перечня муниципальных программ Палехского муниципального района», руководствуясь Уставом Палехского муниципального района, администрация Палехского муниципального района

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Палехского городского поселения на 2018-2022 годы». Приложение 1.
2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Палехского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Палехского муниципального района Кузнецову С.И.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Глава Палехского** **муниципального района**  |  | **А.А. Мочалов** |

Приложение 1 к постановлению

администрации Палехского

муниципального района

От «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017г. №\_\_\_\_\_-п

1. **Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Формирование современной городской среды на территории Палехского городского поселения  |
| Срок реализации программы | 2018-2022 |
| Администратор программы | Отдел городского хозяйства администрации Палехского муниципального района |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел городского хозяйства администрации Палехского муниципального района |
| Перечень подпрограмм | 1. Благоустройство дворовых территорий Палехского городского поселения
2. Благоустройство общественных территорий Палехского городского поселения
 |
| Цель (цели) программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Палехского городского поселения |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества МКД.Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади общественных территорий. |
| Объем ресурсного обеспечения программы | Общий объем бюджетных ассигнований:2018 год – 453 000,00 руб.,2019 год – 453 000,00 руб.,2020 год – 0,00 руб.,2021 год – 0,00 руб.,2022 год – 0,00 руб., |
| Ожидаемые результаты реализации программы | К 2022 году:-обеспечение повышения качества и комфорта городской среды Ивановской области;-увеличение количества благоустроенных дворовых и общественных территорий |

1. **Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы**
	1. ***Благоустройство дворовых территорий Палехского городского поселения.***

Все многоквартирные дома на территории Палехского городского поселения расположены в п. Палех. Таких домов насчитывается более 40 шт. основная часть домов построена от 25 до 50 лет назад. Ремонт дворовых территорий, подъездных путей и подъездов практически не проводился с момента постройки. Состояние дворовых проездов и тротуаров в большинстве своем достигает до 70% физического износа. Отсутствие обустроенных парковок приводит к тому, что собственники автомобилей паркуют их прямо на газонах. Освещение дворовых территорий так же организовано не ненадлежащем уровне. Долгие годы на дворовых территориях не проводилась обрезка деревьев и кустарников, имеются случаи хаотичной посадки, самосева и наличие переросших деревьев. Цветники зачастую либо отсутствуют, либо имеют непривлекательный вид. Детские и спортивные площадки, построенные силами жителей МКД, со временем приходят в негодность и требуют замены оборудования. Все вместе это создает необустроенный внешний вид. Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) дождевой канализации либо вертикальной планировки на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием и малой активностью самих жителей.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и отсутствует финансирование. Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет собой совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий. Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения поселка, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

* 1. ***Благоустройство общественных мест и мест массового отдыха населения Палехского городского поселения***

Внешний облик поселка, его эстетичный вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения, освещенности.

Благоустройство - комплекс мероприятий по созданию и содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга всех категорий пользователей каждого участка жилой и общественной территории. Еще одно важное условие формирования жилой и общественной среды – ее адаптация к требованиям инвалидов и маломобильных групп населения.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками, малыми архитектурными формами, садово-парковой мебелью создают образ поселка, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей поселка, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства поселка и важным условием его инвестиционной привлекательности. На территории поселка имеются парки, скверы, аллеи, берега реки и прочие объекты благоустройства.

 Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

- озеленение, уход за зелеными насаждениями;

- оборудование малыми архитектурными формами, садово-парковой мебелью;

- устройство пешеходных дорожек,

- освещение территорий, в т. ч. декоративное;

- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

- установка скамеек и урн,

-обустройство контейнерных площадок для сбора мусора

- устройство цветников;

- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Выполнение мероприятий предусмотренных муниципальной программой, создаст условия для благоустроенности и придания привлекательности внешнего вида поселка как для жителей так и для гостей поселка.

1. **Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере благоустройства дворовых и общественных территорий на год до начала реализации программы и первый год реализации программы.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя** | **Ед. измерен** | **2016 год** | **2017 год** |
| 1. | Общее количество дворовых территорий | ед. | 46 | 46 |
| 2. | Количество дворовых территорий обеспеченных: |  |  |  |
| -твердым (усовершенствованным) покрытием дворовых проездов | ед. | 9 | 14 |
| - оборудованными современными детскими площадками | ед. | 0 | 0 |
| -освещением с применением энергосберегающих технологий | ед. | 0 | 0 |
| - оборудованными контейнерными площадками | ед. | 26 | 26 |
| 3. | Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения | ед. | 0 | 0 |
| 4. | Количество благоустроенных общественных территорий (площадей, пешеходных зон, скверов и иных территорий) | ед. | 0 | 1 |

1. **Сведения о целевых индикаторах (показателях) программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение целевых показателей (индикаторов) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий | % | 40 | 51 | 61 | 72 | 85 |
| 2 | Доля благоустроенных общественных территорий (площадей, пешеходных зон, скверов, парков и иных территорий) от общего количества таких территорий. |  % | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |

Для реализации мероприятий программы подготовлены следующие документы:

- минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов,

- дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов,

- нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ

- порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и форма участия (финансовое и (или) трудовое граждан в выполнении указанных работ

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории, включенных в муниципальную программу на 2017 год.

1. **Условие о проведении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения**

Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий должны выполняться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

 **Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий Палехского городского поселения"**

1. **Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Благоустройство дворовых территорий Палехского городского поселения. |
| Срок реализации подпрограммы | 2018-2022 |
| Исполнители подпрограммы | Отдел городского хозяйства администрации Палехского муниципального района |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Палехского городского поселения |
| Задачи подпрограммы | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий МКД  |
| Целевые показатели подпрограммы | - количество благоустроенных дворовых территорий -количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий в весенний и осенний периоды  |
| Объем ресурсного обеспечения подпрограммы\* | Общий объем бюджетных ассигнований:2018 год – 193 000,00 руб.,2019 год – 193 000,00 руб.,2020 год – 0,00 руб.,2021 год – 0,00 руб.,2022 год – 0,00 руб., |
| Результаты подпрограммы | - создание благоприятной среды обитания и повышение комфортности проживания населения - асфальтирование дворовых проездов, освещение, озеленение и т.д.;- обеспечение условий для отдыха и спорта - устройство детских и спортивных площадок;- обеспечение доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения - устройство пандусов, занижение бордюрного камня по проездах и тротуарах и т.д. |

**\* -** ресурсное обеспечение будет уточняться при доведении лимитов

**2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

В подпрограмму подлежат включению дворовые территории исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц при условии их соответствия установленным требованиям, оформленным в соответствии с требованиями действующего законодательства и в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой.

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и финансового участия. Порядок и форма трудового, финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ установлены в Порядке аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Палехского городского поселения, являющемся приложением к настоящей программе.

 **3. Целевые показатели (индикаторы), применяемые для оценки**

**достижения целей и решения задач подпрограммы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение целевых показателей (индикаторов) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1.  | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | ед. | 19 | 24 | 29 | 34 | 40 |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий | % | 40 | 51 | 61 | 72 | 85 |

1. **Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы**

Тыс.руб

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование мероприятия / Источник ресурсного обеспечения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Программа, всего: |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  |  |  |  |
| - бюджет Палехского городского поселения | 193,00 | 193,00 |  |  |  |
| ***Мероприятия подпрограммы\**** |  |  |  |  |  |

\* Мероприятия программы могу изменяться после доведения лимитов по финансированию из областного и федерального бюджетов.

Адресный перечень дворовых территорий Палехского городского поселения подлежащих благоустройству

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Адресная часть | Год реализации |
|  | п.Палех ул. Зиновьева 22 | 2018 |
|  | п.Палех ул. Высоцкого 1 | 2018 |
|  | п.Палех ул. Баканова 21 | 2018 |
|  | п.Палех ул. Зиновьева 24 | 2018 |
|  | п.Палех ул. Некрасова 15 | 2018 |
|  | п.Палех ул. Зиновьева 19 | 2018 |
|  | П.Палех ул.Л.Толстого 2 | 2019-2022 |
|  | п.Палех ул. Восточная 12 | 2019-2022 |
|  | п.Палех ул. Мира 7 | 2019-2022 |
|  | п.Палех ул. Восточная 7 | 2019-2022 |
|  | п.Палех ул. Восточная 7-а | 2019-2022 |
|  | п.Палех ул. Зиновьева 38 | 2019-2022 |
|  | п.Палех ул. Зиновьева 40 | 2019-2022 |
|  | п. Палех ул. Некрасова 22 | 2019-2022 |
|  | п.Палех ул.1-я Садовая 2 | 2019-2022 |
|  | п.Палех ул.Новая 17 | 2019-2022 |
|  | п.Палех ул.Пушкина 1 | 2019-2022 |
|  | п. Палех ул. Баканова 25 | 2019-2022 |
|  | п. Палех ул. Баканова 13 | 2019-2022 |
|  | п.Палех ул. Шуйская 3 | 2019-2022 |
|  | п.Палех ул. Корина 7 | 2019-2022 |
|  | п. Палех ул. Баканова 17 | 2019-2022 |
|  | п.Палех ул. Восточная 10 | 2019-2022 |
|  | п. Палех ул. Л.Толстого 16 | 2019-2022 |
|  | п. Палех ул. Л.Толстого 9 | 2019-2022 |
|  | п. Палех ул. Л.Толстого 8 | 2019-2022 |
|  | п. Палех ул.1-я Садовая 1 | 2019-2022 |
|  | п. Палех пер. Базарный 8 | 2019-2022 |
|  | п. Палех пер. Больничный 3 | 2019-2022 |
|  | П.Палех ул.Лесная 3 | 2019-2022 |
|  | п.Палех ул. Зиновьева 32 | 2019-2022 |
|  | п. Палех ул. Баканова 8 | 2019-2022 |
|  | п. Палех ул. Мира 3  | 2019-2022 |
|  | п. Палех ул. Зубковых 1 | 2019-2022 |
|  | п. Палех ул. Зубковых 3 | 2019-2022 |
|  | п. Палех ул. Котухиных 8 | 2019-2022 |
|  | п. Палех ул. Л.Толстого 1 | 2019-2022 |
|  | п. Палех ул.2-я Садовая 1 | 2019-2022 |
|  | п. Палех ул. Баканова 4 | 2019-2022 |
|  | п. Палех ул. Баканова 6 | 2019-2022 |

Приложение2

К подпрограмме

«Благоустройство дворовых

 территорий Палехского городского поселения»

Минимальный перечень работ

по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов

1. Ремонт дворовых проездов (асфальтирование проездов, тротуаров, площадок, парковок)
2. Обеспечение освещения дворовых территорий
3. Установка скамеек
4. Установка урн для мусора

 Дополнительный перечень работ

 По благоустройству дворовых территорий

 Многоквартирных домов

1.оборудование детских и (или) спортивных площадок

2.оборудование автомобильных парковок

3.озеленение дворовых территорий

4.устройство ливнеприемников

5.установка контейнерных площадок (устройство площадок для сбора и временного хранения отходов с установкой контейнеров, бункеров-накопителей, устройством ограждения и твердого основания

Приложение 2

К подпрограмме

«Благоустройство дворовых

 территорий Палехского городского поселения»

**Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня работ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Вид работ  | Единица измерения |  Единичная расценка, руб. |
| Строительство внутриквартального дворового проезда, автомобильной парковки | 1кв. м  |  | Без бордюра 1942 |
|  Ремонт внутриквартального дворового проезда, автомобильной парковки | 1кв. м |  |  1443 |
| Строительство тротуара, пешеходной дорожки с асфальтобетонным покрытием | 1 кв. м |  |  1493 |
| Ремонт тротуара, пешеходной дорожки с асфальтобетонным покрытием | 1 кв. м |  |  1200 |
| Ремонт кирпичных горловин канализационных колодцев без замены люка | 1 шт. |  |  4850 |
| Ремонт кирпичных горловин канализационных колодцев с заменой люка | 1 шт. |  |  9850 |
| Установка бортового камня | 1 п. м. |  |  1129 |
| Установка поребрика | 1 п. м. |  |  865 |
| Стоимость скамьи | 1 шт. |  |  5000 |
| Установка скамьи | 1 шт. |  |  1000 |
| Стоимость урны | 1 шт. |  |  3000 |
| Установка урны | 1 шт. |  |  600 |
| Стоимость светильника | 1 шт. |  |  6000 |
| Стоимость уличного освещения по опорам | 1 п. м. |  |  2500 |
| Стоимость уличного освещения по стене дома | 1 п. м. |  |  1200 |

**Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав дополнительного перечня работ**

Единичные расценки на оборудование детских и спортивных площадок

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работы | Ед.измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1 | Стоимость установки горки  | шт. | 2125 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2 | Горка малая  | шт. | 28656 |
| 3 | Горка  | шт. | 38570 |
| 4 | Горка большая  | шт. | 43045 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работы | Ед.измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1 | Стоимость установки карусели 6-ти местной «вращающаяся платформа»  | шт. | 3144 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2 | Карусель 6-ти местная «вращающаяся платформа»  | шт. | 27429  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работы | Ед.измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1 | Стоимость установки качели  | шт. | 4470 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2 | Качели  | шт. | 13800 |
| 3 | Подвес  | шт. | 6264 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работы | Ед.измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1 | Стоимость установки качалки-балансир «малая»  | шт. | 1276 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2 | Качалка-балансир «малая»  | шт. | 12120 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работы | Ед.измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1 | Стоимость установки спортивного оборудования  | шт. | 2287 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2 | Спортивное оборудование  | шт. | 33807 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работы | Ед.измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1 | Стоимость установки гимнастического комплекса  | шт. | 5481 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2 | Гимнастический комплекс  | шт. | 41273 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работы | Ед.измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1 | Стоимость установки домика-беседки | шт. | 4125 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2 | Домик-беседка | шт. | 43781 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работы | Ед.измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1 | Стоимость установки уличного тренажера «жим руками» | шт. | 2858 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2 | Уличный тренажер «жим руками» | шт. | 18150 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работы | Ед.измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1 | Стоимость установки уличного тренажера «скамья для пресса» | шт. | 1685 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2 | Уличный тренажер «скамья для пресса» | шт. | 16301 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работы | Ед.измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1 | Стоимость установки теннисного стола | шт. | 3041 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2 | Теннисный стол | шт. | 17666 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работы | Ед.измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1 | Стоимость установки песочницы «кораблик» | шт. | 4705 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2 | Песочница «кораблик» | шт. | 39640 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работы | Ед.измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1 | Стоимость установки спортивной площадки | шт. | 168005 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2 | Спортивная площадка | шт. | 1700000 |

Единичные расценки на озеленение

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работы | Ед.измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| 1 | Стоимость посадки деревьев | шт. | 1634 |
|  | **Посадочный материал** |  |  |
| 2 | Каштан конский высотой 50-80 см |  | 1020 |
| 3 | Клен остролистный 100-150 см | шт. | 765 |
| 4 | Липа мелкозернистая 100-150 см | шт. | 1020 |
| 5 | Рябина обыкновенная 100-150 см | шт. | 918 |
| 6 | Сосна обыкновенная высота до 1 м | шт. | 1020 |
| 7 | Ель (смесь видов семейного происхождения) высотой 0,5-1,0 м | шт. | 714 |

Единичные расценки на устройство контейнерных площадок

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работы | Ед.измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1 | Стоимость устройства контейнерной площадки (на 1 контейнер)  | шт. | 25611 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2 | Евроконтейнер оцинкованный для ТБО 1,1 м3 (1100 л)  | шт. | 17000 |
| 3 | Контейнер для мусора 0,75 куб. м толщ. металла 2,0мм  | шт. | 5800 |

Единичные расценки на оборудование автомобильных парковок

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование работ | Ед.измер. | Кол-во | Стоимость с НДС в руб.  |
| 1 | Поднятие кирпичных горловин колодцев (без стоимости люка)  | 1 люк | 1 | 2741,00 |
| 2 | Снятие деформированных а/бетонных покрытий фрезой толщ.5см (с погрузкой и перевозкой на расстоянии до 10 км)  | м2 | 1 | 37,00 |
| 3 | Разборка а/бетонного покрытия (с погрузкой экскаватором и перевозкой на расстоянии до 15км)  |  |  |  |
|  | толщ.10см  | м3 | 1м2х0,1м | 117,00 |
| 4 | Разработка грунта с погрузкой на а/самосвал (с перевозкой на расстоянии до 10 км)  |  |  |  |
|  | толщ.10см  | м3 | 1м2х0,1м | 139,00 |
| 5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка  |  |  |  |
|  | толщ.10см  | м3 | 1м2х0,1м | 66,00 |
| 6 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня (с доставкой на расстоянии до 70 км)  |  |  |  |
|  | толщ.10см  | м3 | 1м2х0,1м | 162,00  |
| 7 | Розлив битума  | тн | 1м2х0,0003тн | 7,00 |
| 8 | Устройство выравнивающего слоя из а/бетона толщ.2,5см (нижний слой а/б марки П)-проезжая часть  | тн | 1м2х0,025мх2,34тн | 212,0 |
| 9 | Устройство а/бетонного слоя из а/бетона толщ.5 см (верхний слой а/б марки П,тип В) -проезжая часть  | м2 | 1 | 468,0 |
| 10 | Устройство а/бетонного слоя из а/бетона толщ.4 см ( а/б марки Ш, типД)-тротуар  | м2 | 1 | 411,00 |
| 11 | Разборка старого бортового камня (с погрузкой экскаватором и перевозкой на расстоянии до 15 км)  | 1 пог.м | 1 | 222,00 |
| 12 | Установка нового бортового камня  | 1 пог.м | 1 | 923,00  |

Приложение 3

К подпрограмме

«Благоустройство дворовых

 территорий Палехского городского поселения»

**Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Палехского городского поселения**

**1. Общие положения**

* 1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Палехского городского поселения в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Палехского городского поселения на 2017 год» (далее – Программа), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.
	2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

а) дополнительный перечень работ – установленный постановлением администрации Палехского муниципального района перечень работ по благоустройству дворовой территории;

б) трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Палехского городского поселения;

в) финансовое участие – финансирование выполнения видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Палехского городского поселения за счет участия заинтересованных лиц в размере не менее 5 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ;

г) общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с постановлением администрации Палехского муниципального района для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля за реализацией Программы.

1. **Порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в выполнении работ**
	1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.
	2. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
	3. Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.
	4. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) дополнительным перечнями, предоставляются в отдел городского хозяйства администрации Палехского муниципального района (далее - Комитет).

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком.

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в отдел городского хозяйства не позднее 2 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в отдел городского хозяйства не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

* 1. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня (минимального перечня - в случае принятия такого решения) работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.
1. **Условия аккумулирования и расходования средств**
	1. В случае принятия решения заинтересованными лицами об финансовом участии в выполнении, работ по благоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет администратора доходов бюджета Палехского городского поселения – отдела городского хозяйства Палехского муниципального района.
	2. Лицевой счет для перечисления средств заинтересованных лиц, направляемых для выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, может быть открыт отделом городского хозяйства Палехского муниципального района в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее 20 миллиардов рублей, либо в органах казначейства.
	3. После утверждения дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией и его согласования с представителем заинтересованных лиц отдел городского хозяйства Палехского муниципального района заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом, а также исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанного в дизайн-проекте, и составляет не менее 5 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ из дополнительного перечня работ.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

* 1. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение десяти дней с момента подписания соглашения.

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета Палехского городского поселения с момента их зачисления на лицевой счет отдела городского хозяйства Палехского муниципального района.

* 1. В течение десяти рабочих дней со дня перечисления средств отдел городского хозяйства направляет в отдел финансов администрации Палехского муниципального района (далее – отдел финансов) копию заключенного соглашения.
	2. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования отделу городского хозяйства как главному распорядителю бюджетных средств с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных Программой.
	3. Отдел городского хозяйства осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.
	4. Отдел городского хозяйства обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте администрации Палехского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Отдел городского хозяйства ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной муниципальной комиссии.

* 1. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется отделом городского хозяйства на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденным дизайн-проектом благоустройства дворовых территорий, утвержденного общественной муниципальной комиссией и согласованного с представителем заинтересованных лиц.
	2. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
	3. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется отделом финансов в соответствии с бюджетным законодательством.
1. **Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий**

Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную программу \_\_\_

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

2.1. дворовая территория - совокупность территории, прилегающих к многоквартирному дому, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований. Данные проекты могут быть разработаны проектной организацией.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ.

6. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

6.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

6.2. разработка дизайн - проекта;

6.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц.

**Подпрограмма "Благоустройство общественных территорий Палехского городского поселения "**

1. **Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Благоустройство общественных территорий Палехского городского поселения  |
| Срок реализации подпрограммы |  2018-2022 |
| Исполнители подпрограммы | Отдел городского хозяйства администрации Палехского муниципального района |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования Палехского городского поселения . |
| Задачи подпрограммы | Увеличение количества благоустроенных муниципальных территорий общего пользования. |
| Целевые показатели подпрограммы | - количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования -количество реализованных проектов благоустройства муниципальных территорий общего пользования  |
| Объем ресурсного обеспечения подпрограммы\* | Общий объем бюджетных ассигнований:2018 год – 260 000,00 руб.,2019 год – 260 000,00 руб.,2020 год – 0,00 руб.,2021 год – 0,00 руб.,2022 год – 0,00 руб., |
| Результаты подпрограммы | - создание благоприятной среды обитания;- повышение комфортности проживания населения;- повышение комфортности проживания населения;- обеспечение доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения  |

.

2. **Целевые показатели (индикаторы), применяемые для оценки**

**достижения целей и решения задач подпрограммы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение целевых показателей (индикаторов) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1.  | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | Проводится инвентаризация |  |  |  |  |
| 2. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества  | % | Проводится инвентаризация |  |  |  |  |

**3.Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы**

Тыс.руб

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование мероприятия / Источник ресурсного обеспечения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Программа, всего: |  |  |  |  |  |
| - бюджет Палехского городского поселения | 260,00 |  |  |  |  |
| -областной бюджет |  |  |  |  |  |
| -бюджет Палехского городского поселения |  |  |  |  |  |
| ***Мероприятия подпрограммы\**** |  |  |  |  |  |
| 1. | Участок тротуара по ул. Зиновьева (вдоль территории плаехской ЦРБ) |  |  |  |  |  |
| 2 | Проведение экспертизы достоверности сметной документации |  |  |  |  |  |

Общественные территории, рассматриваемые для проведения работ по благоустройству.

|  |  |
| --- | --- |
| № | Наименование общественной территории |
| 1.  | Пешеходная зона (тротуары) |
| 2. | Центральный парк (между ул. Баканова и ул. М. Горького) |
| 3. | Территория для проведения праздничных мероприятий (прилегающая к Дому культуры) |
| 4. | Палехский городской пляж |
| 5. | Сквер по ул. Баканова |
| 6. | Аллея ветеранов (Базарный переулок) |